## ปก o17
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  | 18700
300345
|  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท) | 243000
|  | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 4 โครงการ | 10415300 | 65000
|  | วิธีคัดเลือก | 0 | 0 | 269000
|  | วิธีเฉพาะเจาะจง | 14 โครงการ | 3785445 | 440000
|  | วิธีประกวดแบบ | 0 | 0 | 322000
|  | อื่น ๆ | 0 | 0 | 200000
|  | รวม | 18 โครงการ | 14200745 | 349000
ปัญหา/อุปสรรค |  |  |  |  | 437000
| ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่างาม มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนการดำเนินงานที่วางไว้ เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแต่ละสำนัก กอง ไม่ปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานวางไว้ โดยมักจะไปเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณทำให้งานไปกระจุกตัวในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งมีความเสี่ยงให้เกิดความผิดพลาด และระยะเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอทำให้ต้องกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 2.สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง มีพื้นที่จำกัด คับแคบ ทำให้เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างเข้าไปดำเนินการยาก และงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอดำเนินการก่อสร้าง ไม่คุ้มทุน จึงทำให้โครงการดังกล่าวไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา แบบรายการ แบบแปลนและการกำหนดคุณลักษณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนดประกอบกับขาดบุคลากรที่มีรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำแบบแปลน ราคากลางและกำหนดขอบเขตของงาน 3.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และส่งผลเกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 4.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนการดำเนินงาน และข้อบัญญัติ อบต.ท่างาม ไม่ตรงกันทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องใช้เวลา รวมถึงมีการแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งการแก้ไขบางรายการต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และสภา อบต.ท่างาม เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 5.เจ้าของงบประมาณแต่ละงาน สำนัก กอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเข้ามาล่าช้า เนื่องจากมีผลจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบต่องบประมาณการรายรับที่ได้รับจัดสรรล่าช้า และลดลงจากปีงบประมาณที่แล้ว ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มาเร่งจัดซื้อจัดจ้างตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณทำให้เบิกจ่ายไม่ทัน และบางโครงการก็ไม่สามารถจัดทำให้เพราะไม่ได้รับงบเงินอุดหนุนทั่วไป |  |  |  | 850000
120000
51400
120000
3785445
ข้อเสนอแนะ
1.ซักซ้อมและแจ้งเจ้าของงบประมาณแต่ละงาน กอง ตรวจเช็คร่างข้อบัญญัติ อบต.ท่างาม กับแผนพัฒนา 5 ปี แผนดำเนินงานให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ซักซ้อมและแจ้งเจ้าของงบประมาณแต่ละงาน สำนัก กอง รวมถึงกองช่าง งานงบประมาณและจัดทำแผนพัฒนา ตรวจสอบโครงการที่จะก่อสร้าง สภาพสถานที่ก่อสร้างแวดล้อมก่อนบรรจุเข้าแผนและงบประมาณว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงโครงการที่ไม่มีผู้เสนอราคามายื่นเสนอราคา 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของงบประมาณ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจกระบวนการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 4. มีหนังสือซักซ้อม จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประสานกับร่วมมืองานงบประมาณและงานนโยบายและแผน แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนให้เจ้าของงบประมาณแต่ละงาน/กอง ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการดำเนินงานว่างบประมาณของหน่วยงานอยู่ในช่วงไหน เพื่อจะได้จัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนดำเนินงาน 5. จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณและกำหนดให้มีการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาส หรือรายเดือน 6. เสนอแนะและแจ้งเจ้าของงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างที่มีพื้นที่กระทบกับส่วนราชการอื่น หรือเป็นพื้นที่มิใช่ครอบครองของ อบต.ท่างาม ให้ดำเนินการขอใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต.ท่างาม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมิให้ล่าช้า

## ITA-o17
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ.43-010 สายบ้านท่างาม ม.3 ถึงบ้านเขาไร่ศรีราชา ม.6 ต.ท่างาม | 2805000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2803912.01 | 2800000 | 0653564003104 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคิน วิศวกรรม | 65097585122 | 1966-01-19 | 1966-04-04
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ.43-057 สายบ้านบึงละมุใหญ่-หนองอ้ายทุง ม.12 บ้านวังเจ๊ก ต.ท่างาม | 812000 | เงินอุดหนุน | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2735800 | 2739669.96 | 0653564003104 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคิน วิศวกรรม | 65097585122 | 1966-01-19 | 1966-04-04
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 ต.ท่างาม สายที่นายมนัส เพชรดี - บ้านนายเงิน เพชรดี | 1354500 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1501890.81 | 1115000 | 0643543000378 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไกรลาศ | 65097585743 | 1966-01-19 | 1966-04-04
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง | 3520000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 3520000 | 2555555 | 0505564014001 | บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด | 66069012857 | 1966-07-12 | 1966-09-10
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการสำหรับสนับสนุนด้านภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. | 18700 | เงินอุดหนุน | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 18700 | 18700 | 3480500265659 | นิวตัน ฮาร์ดแวร์ | 66069003397 | 1966-07-26 | 1966-09-24
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการติตั้งแผงโซล่าเซลล์ไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลท่างาม | 300345 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 239600 | 239100 | 3480500265659 | นิวตัน ฮาร์ดแวร์ | 65127188644 | 1966-01-05 | 1966-01-20
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแหลมโพธิ์ ม.1 ต.ท่างาม | 243000 | เงินสะสมปี 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 224000 | 224000 | 66089570524 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโพธิ์เงิน | 66027452046 | 1966-03-29 | 1966-04-28
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองอ้ายทุง ม.12 ต.ท่างาม | 65000 | เงินสะสมปี 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 59000 | 59000 | 66089570524 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโพธิ์เงิน | 66089570524 | 1966-09-14 | 1966-12-13
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 บ้าน น.ส.สุดารัตน์ ถึง ม.5 ต.บ้านยาง | 269000 | เงินสะสมปี 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 247000 | 247000 | 66089570524 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโพธิ์เงิน | 66089296688 | 1966-09-14 | 1966-11-13
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลานตาก ม.10 ต.ท่างาม | 440000 | เงินสะสมปี 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 414000 | 414000 | 66089570524 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโพธิ์เงิน | 66089577368 | 1966-09-14 | 1966-11-13
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายดาบหม้อ ม.12 ต.ท่างาม | 322000 | เงินสะสมปี 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 296000 | 296000 | 66089570524 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโพธิ์เงิน | 66089625696 | 1966-09-14 | 1966-11-13
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม | 200000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 200000 | 200000 | 3480500265659 | นิวตัน ฮาร์ดแวร์ | 66089631126 | 1966-09-14 | 1966-11-13
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการซ่อมแซมลานตากผลผลิตทางการเกษตร ม.7 ต.ท่างาม | 349000 | เงินสะสมปี 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 327000 | 327000 | 0653564003104 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคิน วิศวกรรม | 66069095003 | 1966-09-18 | 1966-12-02
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศูนย์สาธิต พล.ถ.43-082 ม.1 ต.ท่างาม | 437000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | 410000 | 410000 | 0653564003104 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคิน วิศวกรรม | 66089574751 | 1966-09-18 | 1966-12-17
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สำนักปลัด | 850000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 850000 | 840000 | 3650100267008 | บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จำกัด | 66089622990 | 1966-09-18 | 1966-12-17
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 120000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 120000 | 119680 | 3640100312364 | ปริ้นติ้งซัพพลาย | 66049326762 | 1966-05-11 | 1966-07-10
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | 120000 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 120000 | 120000 | 105513004762 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 66017084340 | 1966-01-06 | 1966-01-27
2566 | อปท. | มหาดไทย | อบต.ท่างาม | วัดโบสถ์ | พิษณูโลก | โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 51400 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 49700 | 49700 | 0645557000326 | บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด | 66099439897 | 1966-09-19 | 1966-10-10